## TC - FRONTEND
ID | Título | Descripción | Autor | Componente | Área | Prioridad | Resultado Esperado | PASOS |  |  | Fecha | Resultado Actual | Estado | Reportado Por: | Reportado A: | Observaciones/ Info adicional | IMG | Suite
[8 empty] | # | Acción | Resultado esperado
TC1-usabilidad_01 | Diseño adaptativo | Se establecen breakpoints para comprobar el correcto funcionamiento de las medias querys 480px, 768px y +1280px. | Agustin Vanetta | Templete general responsive | Front end | Moderada | El sitio debe adaptar su diseño a Desktop, tablet y mobile, según lo establecido: Header, body y footer. | 1 | Ingresar a localhost:3000 con el proyecto iniciado (npm start) | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-19 | Desktop OK, Tablet OK, Mobile Ok, en relacion a "template responsive" . Se adapta de manera correcta y en el caso de mobile cambia el header, agregando el menu "hamburguesa" | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Comprobar el diseño en 1280px | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 3 | Comprobar el diseño en 768px | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 4 | Comprobar el diseño en 480px | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
TC1-usabilidad_02 | Diseño header | Comprobar la presencia de logo, el lema de la empresa, botón de inicio de sesión y/o botón de registro para usuarios no logeados. | Agustin Vanetta | Templete general responsive/ Header | Front end | Moderada | Deben estar presentes todos los componentes, siguiendo el modelo de referencia indicado en figma | 1 | Ingresar a localhost:3000 con el proyecto iniciado (npm start) | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-19 | Se corrigen datos luego de consulta con PO | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Solucionado 24-5
[8 empty] | 2 | Comprobar la presencia del logo y lema de la empresa a la izquierda del header | Se deben visualizar los componentes, siguiendo el estilo predefinido (figma)
[8 empty] | 3 | Comprobar la presecia de los botones iniciar sesion y registrarse a la derecha del header | Se deben visualizar los componentes, siguiendo el estilo predefinido (figma)
[8 empty] | 4 | Comprobar presencia del menu hamburguesa en el 480px (mobile) | Se deben visualizar los componentes, siguiendo el estilo predefinido (figma)
TC1-usabilidad_03 | Funcionalidad header | Comprobar el correcto funcionamiento de los componentes en el header | Agustin Vanetta | Templete general responsive/ Header | Front end | Moderada | Al hacer click en logotipo y lema de la empresa debe el sitio, automáticamente, redirigir a la home principal. | 1 | Ingresar a localhost:3000 con el proyecto iniciado (npm start) | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-19 | Se corrigen datos luego de consulta con PO | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Solucionado 24-5
[8 empty] | 2 | Clickear el logo | La pagina debe redirigir a la home principal
[8 empty] | 3 | Clickear el lema de la empresa | La pagina debe redirigir a la home principal
TC1-usabilidad_04 | Funcionalidad login | Verificar la funcionalidad que al inciar sesion renderice los datos del usuario con avatar | Agustin Vanetta | Templete general responsive/ Header | Front end | Moderada | Se espera la presencia del codigo desarrollado en Javascript, ya que en este caso no se esta comprobando la integracion con la page "Login" | 1 | Ingresar al proyecto desde IDE, dirigirse al componente correspondiente | Se debe encontrar el mismo en la carpeta src/ | 2022-05-26 | Renderiza de manera correcta, se recomienda ajustar padding en bloque avatar, dentro del header | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | se recomienda ajustar padding en bloque avatar, dentro del header
[8 empty] | 2 | Verificar la existencia del bloque en lenguaje HTML | Se debe encontrar el mismo en el componente
[8 empty] | 3 | Verificar la existencia de la funcionalidad desarrollada en Javascript | Se debe encontrar el mismo en el componente
TC1-usabilidad_05 | Verificar estilos aplicados | Corroborar que el header, body y footer contienen los colores establecidos en el modelo de referencia en figma | Agustin Vanetta | Templete general responsive | Front end | Baja | El sitio debe respetar la paleta de colores establecida | 1 | Verificar en version mobile la presencia de los estilos establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto | 2022-05-20 | Se verifica " font-family: "Roboto", sans-serif; " en aplicado como estilo general. Colores OK | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Verificar en version tablet la presencia de los estilos establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto
[8 empty] | 3 | Verificar en version desktop la presencia de los estilos establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto
TC1-usabilidad_06 | Diseño footer | Se verifica el diseño en footer en mobile, desktop y tablet | Agustin Vanetta | Templete general responsive | Front end | Baja | El footer debe contar con isologotipo, año y copy. Los mismos alineados a la izquierda. A la derecha deberan estar presentes iconos de redes sociales (sin funcionalidad). | 1 | Verificar en version mobile la presencia de los componentes establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto | 2022-05-20 | Se corrigen datos luego de consulta con PO | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Solucionado 24-5
[8 empty] | 2 | Verificar en version mobile la presencia de los componentes establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto
[8 empty] | 3 | Verificar en version mobile la presencia de los componentes establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto
TC1-usabilidad_07 | Reporte error footer fijo | Se verifica posicion fija del footer en el body | Agustin Vanetta | Templete general responsive | Front end | Moderada | El foter debe renderizarse junto con el pie de pagina. | 1 | Ir a la home | Debe renderizarse header, body y footer | 2022-05-20 | El pie de pagina queda con posicion fija dentro de la pagina | Finalizo | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Se cierra el caso, se verifica funcionamiento correcto del componente
[8 empty] | 2 | Agregar en JS codigo para obligar a la pagina a habilitar scroll bar | El foter debe acompañar el pie de pagina
TC1-gestion_de_productos_01 | Constitución tabla "categorías" | Comprobar la existencia y correcta generación de la tabla "categorías" | Agustin Vanetta | Base de datos | Base de datos | Alta | Comprobar la generacion de la tabla "categorias" en la BD, con atributos ID, titulo, descripcion y URL img. | 1 | Descargar el archivo correspondiente | Realizar descarga del mismo, el cual debe tener la extension.sql | 2022-05-20 | Se realiza la descarga de la BD de manera local, se ejecuta en MySQL Workbench y se verifica la existencia de la tabla "categorias" con los atributos requeridos. | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Se verifica adventencia al ejecutar BD : "NO_ZERO_DATE" / "NO_ZERO_IN_DATE" . No impide la ejecucion de la bd.
[8 empty] | 2 | Abrirlo en MySQL W. | Corroborar la existencia de los atributos indicados anteriormente
TC1-gestion_de_productos_02 | Comprobar uso de Spring Data JPA | Corroborar la implementacion de Java Persistence API (JPA), mediante su correspondiente dependencia y posterior utilizacion en el proyecto | Agustin Vanetta | Archivo pom.xml - /Repository/Service | Back end | Moderada | El archivo pom.xlm debe contar con la dependecia necesaria para ejecutar JPA y debe estar implementado en repository y service. | 1 | Abrir archivo pom.xml | <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId> </dependency> | 2022-05-20 | Se verifica la dependencia correctamente en el pom.xlm, repository aplica JpaRepository, service>imple utiliza el repository con Jpa | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Repository | Debe "extender de JpaRepository"
[8 empty] | 3 | Service | Debe utilizar el repository mencionado anteriormente
TC1-gestion_de_productos_03 | Verificar conexión a la base de datos | Corroborar la correcta configuracion del archivo "application.properties" | Agustin Vanetta | Archivo pom.xml - application.properties" | Back end | Alta | El archivo pom.xml debe contar con la dependencia necesaria y el archivo application.properties debe tener la configuracion para SQL. | 1 | Abrir archivo pom.xml | <dependency> <groupId>mysql</groupId> <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> <scope>runtime</scope> </dependency> | 2022-05-20 | Configuracion correcta. | Finalizado | Agustin Vanetta | Guillermo Martinelli | Solucionado
[8 empty] | 2 | Abrir archivo properties | spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update spring.datasource.url=jdbc:mysql://${MYSQL_HOST:localhost}:3306/db_prod spring.datasource.username=springuser spring.datasource.password=ThePassword spring.datasource.driver-class-name =com.mysql.cj.jdbc.Driver
TC1-gestion_de_productos_04 | Estructura MVC | Verirficar la implementacion del patron MVC. | Agustin Vanetta | Estructura del proyecto en JAVA | Back end | Alta | El proyecto debe estar elaborado mediante spring, con los paquetes model, repository, service y controller. | 1 | Abrir el proyecto>mian>java>"nombredelproyecto" | Deben estar presentes los package : model, repository, service y controller | 2022-05-20 | La carpeta model es nombrada como entities, la implementacion del patron es correcta | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | El funcionamiento de la API se realizara via POSTMAN
[8 empty] | 2 | Abrir cada uno de los package | Corroborar la existencia de las clases correspondientes. Ej : CategoriaController, etc.
TC1-gestion_de_productos_05 | Test integrador con MAVEN | Verirficar la correcta compilacion mediante clean y package | Agustin Vanetta | Lifecycle / Maven | Back end | Alta | El proyecto debe compilar al realizar "clean" y "package" con Maven | 1 | Abrir el proyecto>mian>java>"nombredelproyecto" | Deben estar presentes los package : model, repository, service y controller | 2022-05-20 | Se ejecuta de manera correcta, se modifica properties con usuario y pw local para que pueda correr la base de datos en mysql. | Finalizado | Agustin Vanetta | Guillermo Martinelli | El inconveniente se debia a credenciales invalidas. Solucionado
[8 empty] | 2 | Configurar y abrir maven, ejecutar clean y package | Debe indicar que se ejecutaron los test y no se encontraron vulnerabilidades
TC1-listado_y_busqueda_01 | Funcionalidad Bloque Busqueda | Corroborar la posibilidad de realizar busquedas por ciudad y fecha en el bloque buscador | Agustin Vanetta | Bloque buscador | Front end | Alta | El mismo debe contener una lista desplegable (con ciudades), fecha de inicio y fin(calendario) y boton buscar. | 1 | Dirigrse a la home | Se debe visualizar el bloque buscador por debajo del header | 2022-05-20 | Se muestra el contenido como indica el modelo de referencia | Finalizado | Agustin Vanetta | Rocio Bottinelli | Se sugieren modificaciones en el calendar para que los estilos queden igual al modelo de referencia, esto no afecta su funcionalidad.
[8 empty] | 2 | Seleccionar desplegable para seleccionar una ciudad | Debe mostrar los datos de un JSON
[8 empty] | 3 | Seleccionar una fechas al azar | Debe permitir seleccionar un periodo de tiempo determinado
[8 empty] | 4 | Click en boton buscar | No debe traer el JSON, si el bloque Listado no esta generado, de lo contrario debe traerlo con las opciones indicadas.
TC1-listado_y_busqueda_02 | Funcionamiento del bloque calendario | Se seleccionara una fecha de inicio en 2023 y finalizacion del viaje en 2022. | Agustin Vanetta | Calendario doble | Front end | Moderado | La aplicación no deberia permitir generar o mostrar hoteles/categorias, ya que no habria disponibilidad por fecha incorrecta. | 1 | Dirigrse al bloque de busqueda y completar "Ciudad" | Debe mostrar los datos de un JSON | 2022-05-20 | El calendario organiza de manera automatica las fechas, no permite que se complete con error. | Finalizado | Agustin Vanetta | Rocio Bottinelli | Se debe modificar width del custom-input : width: 200px; . 23/05
[8 empty] | 2 | Ingresar fecha incorrecta | Deberia arrojar error, caso contrario podria esperarse error al buscar
[8 empty] | 3 | En caso de no generar error en paso 2, apretar boton buscar | Debe arrojar error en la busqueda
TC1-listado_y_busqueda_03 | Presencia de card en el body | Se controlara la correcta implementacion del template de referencia en las card del bloque listado | Agustin Vanetta | Bloque listado | Front end | Moderado | Verificar la presencia de cards, diseñadas según el modelo de referencia (figma). | 1 | Dirigirse a la home, bloque busqueda | La pagina debe renderizar header, body, footer. En el body se debe ver la presencia del bloque listado | 2022-05-24 | Se muestra el contenido como indica el modelo de referencia | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Se podria trabajar el "desbordamiento" del texto en .characteristics p. Ej para desktop: .characteristics p { display: -webkit-box; height: 72px; font-size: 14px; line-height: 1.4; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } . Y agregar un span debajo de host.description. Ej : <span style={{fontSize:12, color:"#1DBEB4"}}>ver más</span>
[8 empty] | 2 | Verificar el diseño de las cards en el bloque listado | Se debe ver centrado a la izq., img centrada, producto, nombre, ubicación y descripcion.
[8 empty] | 3 | Verificar la existencia de un boton dentro de la card | El mismo debera renderizarse con "Ver detalle"
TC1-listado_y_busqueda_04 | JSON estatico - Bloque listado | Verificar el correcto desarrollo del JSON estatico que trae los datos de la card | Agustin Vanetta | JSON estatico - Bloque listado | Front end | Moderado | El mismo debe contener : Crimg, Category, Title, Location, Description. Cada categoria debe ser incluida al menos en 2 productos del JSON | 1 | Ingresar al proyecto desde IDE, dirigirse al componente correspondiente | Se debe encontrar el mismo en la carpeta src/ | 2022-05-25 | Se verifica presencia del JSON en carpeta dataBase, con nombre hostList.json. El mismo es correcto | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Verificar la existencia del JSON estatico | Se debe verificar bajo el nombre ej: " listcities.json "
[8 empty] | 3 | Verificar que el componente del bloque listado lo este utilizando. | Se debe verificar el import en el margen superior (preferentemente) del componente
TC1-listado_y_busqueda_05 | Funcion map del bloque listado | Corroborar el funcionamiento de la funcion map, la cual consumira la informacion del json estatico mencionado en el caso de prueba listado_y_busqueda_04 | Agustin Vanetta | Bloque listado / funcion map | Front end | Alta | La funcion debe utilizarse en el componente que renderiza el bloque de busqueda, y retornar un bloque debajo del bloque de categorias | 1 | Ingresar al proyecto desde IDE, dirigirse al componente correspondiente | Se debe encontrar el mismo en la carpeta src/ | 2022-05-25 | Funcionamiento OK | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Verificar el uso de la funcion map | Desarrollo de la funcion .map en el componente
[8 empty] | 3 | Verificar renderizado | Debe arrojar un bloque con el resultado obtenido
TC1-listado_y_busqueda_06 | Filtro por categorias | Verificar funcionamiento y estilos del filtro del bloque categorias | Agustin Vanetta | Bloque categorias | Front end | Moderado | Verificar renderizado del filtro de categorias, el mismo debe respetar los estilos definidos en el modelo de referencia, el listado debe obtenerse de la API endpoint Categorias(opcional) | 1 | Dirigrse a la home | Se debe visualizar el bloque listado por debajo del bloque de busqueda | 2022-05-25 | Renderiza el bloque caterorias por arriba del bloque busquedas, deberia ser al reves. Se verifica estilo " .characteristics h4:first-of-type { opacity: .5;} Que hace que se vea por arriba del header/bloque busqueda. | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso
[8 empty] | 2 | Verificar los estilos | deben coincidir con el modelo de referencia
[8 empty] | 3 | Verificar desde IDE el componente | Verificar si el listado se renderiza por consecuencia de consumir la API
TC1-gestion_de_usuarios_01 | Bloque general - visibilidad | Comprobar que el bloque general del login se ocupa el 100 del viewport | Agustin Vanetta | Login | Front end | Baja | La pagina de login debe ocupar el 100 del viewport | 1 | http://localhost:3000/signup | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-21 | Background ok, se elimina error en el header, que correspondia a otra tarea, en cuanto al diseño se teastea en IPAD MINI, renderiza ok. | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Se establece background-color: rgb(196,196,196, 0.1);
[8 empty] | 2 | Corroborar diseño en desktop | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 3 | Corroborar diseño en tablet | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 4 | Corroborar diseño en mobile | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
TC1-gestion_de_usuarios_02 | form Login | Verificar el diseño y armado del componente login, el cual permitira ingresar al usuario a la pagina o registrarse | Agustin Vanetta | Login | Front end | Moderada | El formulario debe estar construido con : type: email, type: password, debe tener un boton para ingresar y por debajo un boton para el registro. Todos funcionales | 1 | Dirigrse al login y comprobar el estilo | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-21 | Se verifica funcionamiento correcto del componente, con sus validaciones en campos | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Ingresar campos correctos | Debe permitir el ingreso de los mismos, en el caso de password debe ocultarlo (type=password)
[8 empty] | 3 | Click ingresar | Debe ingresar en el home
[8 empty] | 4 | Click registro | Debe redireccionar al registro
TC1-gestion_de_usuarios_03 | form Login - datos incorrectos | Ingresar datos incorrectos en los campos email y password para validar su funcionamiento | Agustin Vanetta | Login | Front end | Moderada | Se ingresara, contraseña y mail invalido, la pagina debera indicar el error y señalar a que se debe, como asi tambien no permitir el ingreso a la home con el usuario ingresado | 1 | Ingresar campos mail sin @ | Debe arrojar error la pagina | 2022-05-21 | Arroja error | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Ingresar mail incorrecto y sin password e intentar ingresar | Debe arrojar error la pagina "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son invalidas"
[8 empty] | 3 | Ingresar mail y password invalido e intentar ingresar | Debe arrojar error la pagina "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son invalidas"
[8 empty] | 4 | Ingresar solo password e intentar ingresar | Debe arrojar error la pagina "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son invalidas"
TC1-gestion_de_usuarios_04 | Bloque registro - visibilidad | Comprobar que el bloque general del registro ocupa el 100 del viewport | Agustin Vanetta | Registro | Front end | Baja | La pagina de registro debe ocupar el 100 del viewport y seguir el modelo de referencia | 1 | http://localhost:3000/signup | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-21 | Background ok, se elimina error en el header, que correspondia a otra tarea, en cuanto al diseño se teastea en IPAD MINI, renderiza ok. | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Se establece background-color: rgb(196,196,196, 0.1);
[8 empty] | 2 | Corroborar diseño en desktop | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 3 | Corroborar diseño en tablet | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 4 | Corroborar diseño en mobile | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
TC1-gestion_de_usuarios_05 | Crear usuario incorrecto | Se ingresaran campos incorrectos para crear un usuario | Agustin Vanetta | Registro | Front end | Alta | Se ingresaran campos que no corresponden con el "type" del componente, el formulario no debe permitir registrar ese usuario. | 1 | Dirigrse a registro | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-25 | A cada campo incorrecto se renderiza un parrafo con el error. Se recomienda ajustar el estilo del parrafo para una mejor lectura | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Se recomienda ajustar el estilo del parrafo para una mejor lectura
[8 empty] | 2 | Ingresar datos correctos, pero con mail invalido | Debe arrojar error la pagina
[8 empty] | 3 | Ingresar datos correctos, pero las contraseñas no deben coincidir | Debe arrojar error la pagina
[8 empty] | 4 | Ingresar datos correctos, pero a contraseña debe tener menos de 5 caracteres | Debe arrojar error la pagina
TC1-gestion_de_usuarios_06 | Comprobar funcionamiento de redireccion al login en "registro" | Verificar el funcionamiento del boton de redireccion | Agustin Vanetta | Registro | Front end | Baja | Debe renderizar la pagina Login, con header, footer y body, según el modelo de referencia | 1 | Dirigrse a registro | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-22 | Funciona de manera correcta | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Hacer click en el texto debajo del boton "Login" | Debe redireccionar al login
TC1-gestion_de_usuarios_07 | Evento de login de usuario - Credenciales validas | Ingresar datos correctos en el login y verificar el renderizado en el header | Agustin Vanetta | Evento login de usuario | Front end | Moderada | Debe renderizar el header con la informacion del usuario | 1 | Ingresar usuario valido e iniciar sesion | Debe redirigir a la home | 2022-05-26 | Se ingresa con mail: "pepito@correo.com", password: "Contra123". Funciona según lo esperado | Finalizado | Agustin Vanetta |  | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Corroborar el header | Se espera ver "Hola xxx", un link de cerrar sesion y un avatar con las iniciales
TC1-gestion_de_usuarios_08 | Comprobar funcionamiento de redireccion al registro en "login" | Verificar el funcionamiento del boton de redireccion | Agustin Vanetta | Login | Front end | Baja | Debe renderizar la pagina Registro, con header, footer y body, según el modelo de referencia | 1 | Dirigrse a registro | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-22 | Funciona de manera correcta | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Hacer click en el texto debajo del boton "Registrate" | Debe redireccionar al registro
TC1-gestion_de_usuarios_09 | Defecto encontrado en el input "email-Login" | Se verifica error en el mensaje de error | Agustin Vanetta | Login | Front end | Baja | Debe arrojar un error relacionado al email. Ej. "ingrese un mail valido" | 1 | Dirigrse a login | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-25 | Se verifica error correcto, haciendo referencia a mail valido | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Hacer click en input login, ingresando un mail invalido. Ej sin arroba | Debe arrojar error
TC1-gestion_de_usuarios_10 | Bloque avatar / cerrar sesion | Comprobar funcionamiento de cerrar sesion | Agustin Vanetta | Login | Front end | Baja | Debe eliminar los datos de usuario del header y renderizar botones | 1 | Dirigrse a login | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-26 | Funciona de manera correcta | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Hacer click en input login, ingresando un mail invalido. Ej sin arroba | Debe arrojar error
TC2-usabilidad_08 | Enrutamiento para el Home | Generar una ruta amigable para que los usuarios naveguen hacia el Home | Lucas Vuoso | Enrutamiento Home | Front end | Moderada | El usuario debe poder navegar hacia el Home de una forma intuitiva y recordarla de manera sencilla. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 |  | Passed | Lucas Vuoso | Óscar Peñuela | Queda pendiente de testear hasta consultar a PO sobre cómo debe ser llamada esa url amigable para el home |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | A la url base (localhost:3000/) agregarle el identificador del home | Visualizar el Home
TC2-usabilidad_09 | Enrutamientoasociado a cada producto | Generar rutas de producto asociadas al id de cada producto (producto/[identificador_de_producto]) | Lucas Vuoso | Enrutamiento productos asociados a un id | Front end | Moderada | El usuario debe poder navegar hacia cada producto de una forma intuitiva y recordarla de manera sencilla. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se muestra la url relacionada al producto de la siguiente forma. Ejemplo: localhost:3000/producto/1/hotel | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | A la url base (localhost:3000/) agregarle "producto/identificador seleccionado" | Visualizar la página vinculada al identificador
TC2-Visualización_de_productos_01 | Buscar y retornar un producto por id | Consumir el endpoint de productos relacionado a buscar uno por id y cerciorar que se muestren los detalles del producto en cuestión. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a buscar un producto por id) y mostrar las características de ese producto seleccionado en la página de detalle. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-03 | Se observan los detalles del producto cargado | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear sobre un producto | Visualizar la página vinculada a ese producto y mostrar: Título y categoría; Ubicación, imágenes, descripción y características; Disponibilidad; Política.
TC2-Visualización_de_productos_02 | Contenedor página de un producto | El contenedor debe corresponderse con las carácterísticas base establecidas en el Sprint I. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al abrir la página vinculada a un producto, debe tener como contenedor el componente template general creado en la tarea del sprint I (implementación template general responsive) | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se visualiza el template acorde a lo esperado | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar la página con las características del template general con header y footer establecidos
TC2-Visualización_de_productos_03 | Diseño bloque header (en main) página de un producto | El bloque header en el main de la página debe mostrar: ancho al 100%; incluir dos áreas de contenido, uno alineado a la izquierda y el otro a la derecha. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Alta | Al abrir la página vinculada a un producto, debe visualizarse un bloque header en el main de la página con las características definidas en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se visualiza el template acorde a lo esperado | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar el bloque header de la página con las características definidas en la user history
TC2-Visualización_de_productos_04 | Funcionalidad retorno home en bloque header (en main) página de un producto | Se debe implementar en el área de contenido alineado a la derecha un ícono en forma de flecha que permita retornar al Home. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Baja | Al clickear sobre el ícono en forma de flecha, que se encuentra en el bloque header de la página, se debe retornar al home. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Botón retorna al Home | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar la página relacionada al producto
[8 empty] | 3 | Cliquear en el ícono en forma de flecha | Retornar al Home de la WebPage
TC2-Visualización_de_productos_05 | Diseño bloque ubicación en página de un producto | El bloque ubicación de la página debe mostrar los datos de la ubicación con ancho al 100%. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Baja | Al abrir la página vinculada a un producto, debe visualizarse un bloque de ubicación de la página con las características definidas en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | En screen mobile, no se mantiene el ancho tal cual se muestra en figma. | Failed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar el bloque de ubicación de la página con las características definidas en la user history
TC2-Visualización_de_productos_06 | Diseño versión desktop del bloque imágenes en página de un producto | El bloque imágenes de la página debe mostrar un contenedor al 100% de ancho dividido en dos: en la izquierda debe estar la imagen principal y a la derecha deben haber cuatro imágenes y un botón "Ver más". | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Alta | Al abrir la página vinculada a un producto, debe visualizarse un bloque de imágenes del producto seleccionado con las características definidas en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | El height de las imágenes es superior al establecido por Figma. | Failed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta | Se desestima el error porque no está especificada cada medida y si se ajusta una imagen, las otras no quedan como el modelo a seguir |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar el bloque de imágenes de la página con las características definidas en la user history
TC2-Visualización_de_productos_07 | Funcionalidad botón "Ver más" del bloque imágenes en página de un producto | Al clickear en el botón se debe redirigir al usuario al componente donde se muestran todas las imágenes correspondientes a ese producto. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Alta | Al clickear sobre el botón, se debe redirigir al componente que muestra todas las imágenes del producto. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | El botón redirecciona a las imágenes del producto | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar el bloque de imágenes de la página con las características definidas en la user history
[8 empty] | 3 | Clickear en el botón "Ver más" | Redireccionamiento a visualizar todas las imágenes del producto
TC2-Visualización_de_productos_08 | Diseño versión desktop de la librería de imágenes | El componente debe contener todas las imágenes del producto y un botón de cierre. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Alta | Al abrir el componente que muestra todas las imágenes, deben visualizarse todas imágenes del producto seleccionado y un botón de cierre siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | El template se muestra con los elementos mencionados | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar el bloque de imágenes de la página con las características definidas en la user history
[8 empty] | 3 | Clickear en el botón "Ver más" | Redireccionamiento a visualizar todas las imágenes del producto con su botón de cierre
TC2-Visualización_de_productos_09 | Funcionalidad botón de cierre, versión desktop, de la librería de imágenes | El componente debe contener un botón de cierre del mismo que retorno a la página del detalle del producto. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al clickear el botón de cierre se debe retornar a la página de detalle del producto. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Botón de cierre funciona como se espera | Passed | Lucas Vuoso | N/A | Agregaría que se cierre la librería de imágenes clickeando por fuera, es decir, en la parte sombreada. |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar el bloque de imágenes de la página con las características definidas en la user history
[8 empty] | 3 | Clickear en el botón "Ver más" | Redireccionamiento a visualizar todas las imágenes del producto con su botón de cierre
[8 empty] | 4 | Clickear en el botón de cierre | Retornar a la página de detalle del producto
TC2-Visualización_de_productos_10 | Diseño versión mobile y tablet de la librería de imágenes | El componente debe mostrar una imagen con un texto en su parte inferior derecha que indique el número de la imagen actual y la totolidad de las mismas. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Alta | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar una imagen con el diseño y texto planteado en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | No se muestra el número de imagen en la que se está y cuántas hay en total (Ej.: 1/10) | Reviewed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta | En mobile aparecen los íconos "compartir" y "me gusta" que no están en el diseño |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar el bloque de imágenes de la página con las características definidas en la user history
TC2-Visualización_de_productos_11 | Funcionalidad, versión mobile y tablet, de la librería de imágenes | Las imágenes deben ir cambiando automáticamente cada tres segundos. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Alta | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar que las imágenes cambian automáticamente cada tres segundos. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Las imágenes cambian cada tres segundos (cronometrado) | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar el cambio de imágenes cada tres segundos en la página destinada al detalle del producto
TC2-Visualización_de_productos_12 | Diseño bloque descripción en la página de detalles | Se debe generar un bloque descripción con un título y un texto de descripción del producto. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Alta | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con un título y la descripción del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se visualiza el bloque descripción con la información con una alineación justificada | Failed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta | La alineación de los textos figura hacia la izquierda en Figma (particularmente me gusta más la alineación justificada, lo podemos preguntar a ver qué nos dicen) |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar en la página de detalle el bloque descripción acorde a la user history
TC2-Visualización_de_productos_13 | Diseño, versión desktop, bloque de características en la página de detalles | Se debe generar un bloque de características con un título subrayado y una grilla de 4 columnas. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con las características del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se muestra el bloque acorde a las especificaciones | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar en la página de detalle el bloque de características acorde a la user history
TC2-Visualización_de_productos_14 | Diseño, versión tablet, bloque de características en la página de detalles | Se debe generar un bloque de características con un título subrayado y una grilla de 2 columnas. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con las características del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se muestra el bloque acorde a las especificaciones | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar en la página de detalle el bloque de características acorde a la user history
TC2-Visualización_de_productos_15 | Diseño, versión mobile, bloque de características en la página de detalles | Se debe generar un bloque de características con un título subrayado y una grilla de 2 columnas. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con las características del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se visualiza el bloque con el título con mayor separación (margin-left o padding-left) de la observada en Figma | Failed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar en la página de detalle el bloque de características acorde a la user history
TC2-Visualización_de_productos_16 | Diseño, versión desktop, bloque de políticas del producto en la página de detalles | Se debe generar un bloque de políticas del producto en una grilla de 3 columnas. Debe incluir título y descripción de las normas, seguridad y cancelación. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con las políticas del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se muestra el bloque acorde a las especificaciones | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar en la página de detalle el bloque de políticas del producto acorde a la user history
TC2-Visualización_de_productos_17 | Diseño, versión tablet, bloque de políticas del producto en la página de detalles | Se debe generar un bloque de políticas del producto en una grilla de 2 columnas. Debe incluir título y descripción de las normas, seguridad y cancelación. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con las políticas del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se muestra el bloque acorde a las especificaciones | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar en la página de detalle el bloque de políticas del producto acorde a la user history
TC2-Visualización_de_productos_18 | Diseño, versión mobile, bloque de políticas del producto en la página de detalles | Se debe generar un bloque de políticas del producto en una grilla de 1 columna. Debe incluir título y descripción de las normas, seguridad y cancelación. | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con las políticas del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-02 | Se visualiza el bloque con el título con mayor separación (margin-left o padding-left) de la observada en Figma | Failed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta | Agregar signos de interrogación al título del bloque |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar en la página de detalle el bloque de políticas del producto acorde a la user history
TC2-Visualización_de_productos_19 | Consumo API (fuera de servicio) para mostrar las características del producto | Se debe consumir el endpoint vinculado a productos que permita encontrar uno solo pero considerando que la API se encuentra fuera de línea | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un mensaje relacionado a inconvenientes al cargar los datos. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-03 | Se observa mensaje de inconveniente pero en un solo componente de la página | Failed | Lucas Vuoso | Rocío Bottinelli | Optimizar el funcionamiento de la al no correr el server para que el error se muestre en toda la página en lugar de en un solo componente. |  | Regression test
[8 empty] | 2 | Clickear en un producto | Visualizar en la página del producto, un mensaje relacionado a inconvenientes al cargar los datos
TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_01 | Consumir API (endpoint productos) | Consumir el endpoint de productos para listar los mismos en el Home. | Lucas Vuoso | Visualización productos en el Home | Front end | Alta | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar todos los productos en el Home | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home y visualizarse los productos cargados en la DB | 2022-06-04 | No se observan los productos en el Home al inicializar el proyecto. | Failed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta | El problema está en el consumo de la API |  | Smoke test
TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_02 | Consumir API (endpoint productos) fuera de línea | Consumir el endpoint de productos para listar los mismos en el Home con la API fuera de línea | Lucas Vuoso | Visualización mensaje de error en el Home | Front end | Moderada | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar un mensaje vinculado a problemas | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home y visualizarse un mensaje relacionado a problemas de carga | 2022-06-04 | No se observan productos ni mensaje de error / problemas de carga |  | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta |  |  | Regression test
TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_03 | Filtrar búsqueda por ciudad consumiendo API | Al seleccionar una ciudad en el buscador y clickear en buscar, se deben mostrar todos los productos vinculados a esa ciudad | Lucas Vuoso | Visualización productos en el Home | Front end | Alta | Al seleccionar la ciudad en el buscador, se debe mostrar todos los productos vinculados a la misma. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-05 | Al seleccionar la ciudad, se filtran todos los hospedajes vinculados a esa ciudad | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Escribir una ciudad en el buscador y darle click al botón buscar | Debe mostrarse solamente los productos relacionados a la ciudad seleccionada
TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_04 | Consumir API (endpoint categorías) | Consumir el endpoint de categorías para listar las mismas en el Home. | Lucas Vuoso | Visualización de las categorías en el Home | Front end | Alta | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar todas las categorías en el Home | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home y visualizarse l categorías cargadas en la DB | 2022-06-04 | Se muestran las categorías pero falta que se visualice la cantidad de hospedajes de la msma | Failed | Lucas Vuoso | Rocío Bottinelli |  |  | Smoke test
TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_05 | Consumir API (endpoint categorías) fuera de línea | Consumir el endpoint de categorías para listar las mismas en el Home con la API fuera de línea | Lucas Vuoso | Visualización mensaje de error en el Home | Front end | Alta | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar un mensaje vinculado a problemas | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home y visualizarse un mensaje relacionado a problemas de carga | 2022-06-04 | No se observan categorías ni mensaje de error / problemas de carga | Failed | Lucas Vuoso | Rocío Bottinelli |  |  | Regression test
TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_06 | Consumir API (endpoint categorías) al clickear en una categoría | Consumir el endpoint de categorías para listar los productos según corresponda a la categoría clickeada. | Lucas Vuoso | Visualización de las categorías según corresponda en una página nueva | Front end | Alta | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar todos los productos relacionados a la categoría en cuestión | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-05 | Se muestran los productos vinculados a la categoría | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en una categoría | Al clickear en una categoría, deben cargarse todos los productos vinculados a esa categoría.
TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_07 | Consumir API (endpoint categorías) fuera de línea al clickear en una categoría | Consumir el endpoint de categorías para listar las mismas según corresponda a la categoría clickeada con la API fuera de línea | Lucas Vuoso | Visualización mensaje de error en la página | Front end | Alta | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar un mensaje vinculado a problemas | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-05 | Se muestra mensaje relacionado a una falla | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Regression test
[8 empty] | 2 | Clickear en una categoría | Debe cargar la página correspondiente a la categoría y visualizarse un mensaje relacionado a problemas de carga
TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_08 | Consumir API (endpoint ciudades) para desplegar el select del buscador | El select de ciudades del buscador debe mostrar las ciudades almacenadas en la base de datos consumiento el endpoint relacionado al mismo | Lucas Vuoso | Buscador | Front end | Moderada | Al clickear sobre el select, se tienen que desplegar todas las ciudades que se encuentran cargadas en la base de datos | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-06 | Se muestran las ciudades cargadas en la base de datos | Passed | Lucas Vuoso | N/A |  |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear en el select del buscador | Se deben desplegar todas las ciudades que se encuentran cargadas
TC2-Reserva_de_productos_01 | Diseño bloque reserva en desktop | Se debe incluir en la página de detalles del producto, un calendario doble que indique tanto fechas disponibles como no disponibles (solo navegación) y un botón "Iniciar reserva" | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar en la página de detalles del producto, se debe visualizar el calendario de reserva con su botón según las especificaciones de la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-03 | Se observa renderizado del doble calendario y el bloque de reserva | Failed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta | Width del calendario es de 840px en lugar de 730px con un alto de 297px en lugar de 320px. Título sección debe estar a misma altura del calendario. Quitar mayúscula de la palabra "disponibles" en el título. |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear sobre un producto | Visualizar la página de detalles del producto y observar el calendario doble con el botón "Iniciar reserva" según especificaciones de la user history
TC2-Reserva_de_productos_02 | Diseño bloque reserva en tablet | Se debe incluir en la página de detalles del producto, un calendario doble que indique tanto fechas disponibles como no disponibles (solo navegación) y un botón "Iniciar reserva" | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar en la página de detalles del producto, se debe visualizar el calendario de reserva con su botón según las especificaciones de la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-03 | Se observa renderizado del doble calendario y el bloque de reserva | Failed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta | El bloque de reserva debe tener el mismo ancho que el calendario. Faltan flechas para desplazarse hacia otros meses en el calendario. |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear sobre un producto | Visualizar la página de detalles del producto y observar el calendario doble con el botón "Iniciar reserva" según especificaciones de la user history
TC2-Reserva_de_productos_03 | Diseño bloque reserva en mobile | Se debe incluir en la página de detalles del producto, un calendario doble que indique tanto fechas disponibles como no disponibles (solo navegación) y un botón "Iniciar reserva" | Lucas Vuoso | Visualización de producto | Front end | Moderada | Al ingresar en la página de detalles del producto, se debe visualizar el calendario de reserva con su botón según las especificaciones de la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | Debe cargar el Home | 2022-06-03 | Se observa renderizado del doble calendario y el bloque de reserva | Failed | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta | Calendario debe estar con un width de 100% de ancho. El botón de reserva también. Faltan flechas para desplazarse hacia otros meses en el calendario. |  | Smoke test
[8 empty] | 2 | Clickear sobre un producto | Visualizar la página de detalles del producto y observar el calendario doble con el botón "Iniciar reserva" según especificaciones de la user history

## TC - API
ID | Título | Descripción | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado ejecución | Comentarios | Reportado a
TC2-API_productos_create_01 | Creación producto correcto | Creación de un producto con los campos necesarios y completados como se requiere | Creación de un producto con los valores pasados | Creación de un producto con los valores pasados | Passed
TC2-API_productos_create_02 | Creación producto variando "name" - 01 | Creación producto con "name" vacío | Mensaje de error | Se lanza mensaje de error | Reviewed |  | Guillermo Martinelli
TC2-API_productos_create_03 | Creación producto variando "name" - 02 | Creación producto sin "name" | Mensaje de error | Se lanza mensaje de error | Reviewed |  | Guillermo Martinelli
TC2-API_productos_create_04 | Creación producto variando "name" - 03 | Creación producto pasando solo un número (int) a "name" | Mensaje de error | Se lanza mensaje de error | Reviewed | Se desestima el caso de prueba al considerar que existen hospedajes que tienen como nombre un número | Guillermo Martinelli
TC2-API_productos_create_05 | Creación producto variando "description" - 01 | Creación producto con "description" vacío | Mensaje de error | Se lanza mensaje de error | Reviewed |  | Guillermo Martinelli
TC2-API_productos_create_06 | Creación producto variando "description" - 02 | Creación producto sin "description" | Mensaje de error | Se lanza mensaje de error | Reviewed |  | Guillermo Martinelli
TC2-API_productos_create_07 | Creación producto variando "description" - 03 | Creación producto pasando solo un número (int) a "description" | Mensaje de error | Se lanza mensaje de error | Reviewed |  | Guillermo Martinelli
TC2-API_productos_create_08 | Creación producto variando "categoría" - 01 | Creación producto con "categoría" vacío | Mensaje de error - no puede ser creado el producto con la categoría vacía | "org.hibernate.TransientPropertyValueException: Not-null property references a transient value - transient instance must be saved before current operation : Digitalbooking.accommodations.entities.Producto.categoria -> Digitalbooking.accommodations.entities.Categoria; nested exception is java.lang.IllegalStateException: org.hibernate.TransientPropertyValueException: Not-null property references a transient value - transient instance must be saved before current operation : Digitalbooking.accommodations.entities.Producto.categoria -> Digitalbooking.accommodations.entities.Categoria" | Passed
TC2-API_productos_create_09 | Creación producto variando "categoría" - 02 | Creación producto sin "categoría" | Mensaje de error - falta campo "description", no puede ser creado el producto | not-null property references a null or transient value : Digitalbooking.accommodations.entities.Producto.categoria; nested exception is org.hibernate.PropertyValueException: not-null property references a null or transient value : Digitalbooking.accommodations.entities.Producto.categoria | Passed
TC2-API_productos_create_10 | Creación producto variando "categoría" - 03 | Creación producto pasando un texto a "categoría" | Mensaje de error - no puede crearse el producto con un valor texto como categoría | JSON parse error: Cannot deserialize value of type `int` from String \"t\": not a valid `int` value; nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidFormatException: Cannot deserialize value of type `int` from String \"t\": not a valid `int` value\n at [Source: (org.springframework.util.StreamUtils$NonClosingInputStream); line: 4, column: 23] (through reference chain: Digitalbooking.accommodations.dto.ProductoDTO[\"categoria\"]->Digitalbooking.accommodations.entities.Categoria[\"id\"]) | Passed
TC2-API_productos_create_11 | Creación producto variando "categoría" - 04 | Creación producto pasando otro campo que no sea id dentro de "categoría" | Mensaje de error - no puede crearse el producto con otro campo en categoría | org.hibernate.TransientPropertyValueException: Not-null property references a transient value - transient instance must be saved before current operation : Digitalbooking.accommodations.entities.Producto.categoria -> Digitalbooking.accommodations.entities.Categoria; nested exception is java.lang.IllegalStateException: org.hibernate.TransientPropertyValueException: Not-null property references a transient value - transient instance must be saved before current operation : Digitalbooking.accommodations.entities.Producto.categoria -> Digitalbooking.accommodations.entities.Categoria | Passed
TC2-API_productos_get_by_id_01 | Buscar producto por id correcto | Se pasa a la url un id correcto (existente) en la base de datos | Se muestra el producto buscado | Se muestra el producto buscado | Passed
TC2-API_productos_get_by_id_02 | Buscar producto por id inexistente | Se pasa a la url un id inexistente en la base de datos | Mensaje de error - producto no encontrado | Status 404 - not foud | Reviewed |  | Guillermo Martinelli
TC2-API_productos_get_by_id_03 | Buscar producto por id incorrecto | Se pasa a la url un id incorrecto en la base de datos | Mensaje de error - bad request - status 400 | Status 400 - bad request | Passed
TC2-API_productos_get_all_01 | Buscar todos los productos | Se pasa url correcta para buscar todos los productos alojados en la base de datos | Se muestran todos los productos | Se muestran todos los productos | Passed
TC2-API_productos_get_all_02 | Buscar todos los productos con url incorrecta | Se pasa url incorrecta para buscar todos los productos alojados en la base de datos. Se utiliza solo "/productos" | No se muestran los productos - método no válido | Status 405 - Request method 'GET' not supported | Passed
TC2-API_productos_create_12 | Creación producto correcto con características | Creación de un producto con los campos necesarios y completados como se requiere | Creación de un producto con los valores pasados | Creación de un producto con los valores pasados | Passed
TC2-API_productos_create_13 | Creación producto con características vacías | Creación del producto con todas las características vacías (se encuentran los campos pero están completados con un String vacío) | Mensaje de error | Se genera el producto con todas las características en null | Failed |  | Federico Paz
TC2-API_productos_create_14 | Creación producto sin los campos pertenecientes a las características | Creación del producto sin los campos pertenecientes a las características | Mensaje de error | Se genera el producto con todas las características en null | Failed |  | Federico Paz
TC2-API_productos_create_15 | Creación producto sin la tabla características | Creación del producto sin la tabla características | Mensaje de error | Se genera el producto con la tabla características en null | Failed |  | Federico Paz
TC2-API_productos_create_16 | Creación producto con características con valor numérico | Creación de un producto con los campos necesarios y completados como se requiere. Transforma el valor numérico en "true" | Creación de un producto con los valores adecuados | Creación de un producto con los valores adecuados | Passed
TC2-API_productos_create_17 | Creación producto con ciudad | Creación de un producto con los campos necesarios y completados como se requiere | Creación de un producto con los valores adecuados | Creación de un producto con los valores adecuados | Passed
TC2-API_productos_create_18 | Creación producto sin ciudad | Creación de un producto sin el campo ciudad | Mensaje de error | Mensaje de error | Passed | Se podría mostrar mensaje que explicite el error
TC2-API_productos_create_19 | Creación producto con un String vacío como valor de ciudad | Creación de un producto un String vacío como valor de ciudad | Mensaje de error | Mensaje de error | Passed | Se podría mostrar mensaje que explicite el error
TC2-API_productos_create_20 | Creación producto con un String como valor de ciudad | Creación de un producto un String como valor de ciudad | Mensaje de error | Mensaje de error | Passed | Se podría mostrar mensaje que explicite el error
TC2-API_productos_create_21 | Creación producto con una imagen | Creación de un producto agregando una imagen al mismo | Se debe crear el producto con la imagen agregada | Se muestra el producto con su imagen | Passed
TC2-API_productos_create_22 | Creación producto con dos imágenes | Creación de un producto agregando dos imágenes al mismo | Se debe crear el producto con las imágenes agregadas | Se muestra el producto con sus imágenes | Passed
TC2-API_productos_create_23 | Creación producto sin imágenes | Creación de un producto sin imágenes | Mensaje de error | Se muestra el producto sin imágenes | Failed |  | Federico Paz
TC2-API_productos_create_24 | Creación producto sin campo imagen | Creación de un producto sin el campo relacionado a las imágenes | Mensaje de error | Se muestra el producto sin imágenes | Failed |  | Federico Paz
TC2-API_productos_create_25 | Creación producto con objeto imagen incorrecto - 01 | Creación de un producto con datos incorrectos en la imagen | Mensaje de error | Se muestra mensaje de error | Passed | Se podría mostrar mensaje que explicite el error
TC2-API_productos_create_26 | Creación producto con objeto imagen incorrecto - 02 | Creación de un producto con un objeto incorrecto y otro correcto relacionado a imágenes | Mensaje de error | Se muestra mensaje de error | Passed | Se podría mostrar mensaje que explicite el error
TC2-API_productos_findAll-by-page_01 | Buscar productos seleccionando página correcta - 01 | Buscar los productos enlazados a una página específica y existente | Mostrar los productos de esa página | Se muestran los productos en la página especificada | Passed | Se podría mostrar mensaje que explicite el error
TC2-API_productos_findAll-by-page_02 | Buscar productos seleccionando página correcta - 02 | Buscar los productos enlazados a una página específica existente y mostrar todos los productos aleatoriamente | Se deben mostrar los productos de forma aleatoria | Se muestran los productos con un orden numérico por id | Failed |  | Federico Paz
TC2-API_productos_findAll-by-page_03 | Buscar productos seleccionando página incorrecta | Buscar los productos enlazados a una página específica e inexistente | Mensaje de error | Se muestra status 200 - ok | Failed |  | Federico Paz
TC2-API_ciudades_findAll_01 | Listar todas las ciudades | Listar las ciudades existentes en la base de datos y que sean visibles junto a su país | Se deben mostrar todas las ciudades con sus países | Se muestran todas las ciudades con sus países | Passed

## Sprint II - ciclos
Ejecución de casos de prueba - Ciclo 1
Backend | [7 empty] | Frontend
Fecha y Hora | Id | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas | Ciclo | Fecha y Hora | Id | Estado de Ejecución | Datos de Prueba | Ejecutado por | Id Defecto | Notas | Ciclo
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_01 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-usabilidad_08 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_02 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 01 |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-usabilidad_09 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_03 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 02 |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_01 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_04 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 03 |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_02 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_05 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 04 |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_03 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_06 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 05 |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_04 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_07 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 06 |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_05 | Failed |  | Lucas Vuoso | Def - front - 01 |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_08 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_06 | Failed | Desestimated | Lucas Vuoso | Def - front - 02 |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_09 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_07 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_10 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_08 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_create_11 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_09 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_get_by_id_01 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_10 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - front - 03 |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_get_by_id_02 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 07 |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_11 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_get_by_id_03 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_12 | Failed |  | Lucas Vuoso | Def - front - 04 |  | 1
2022-06-01 | TC2-API_productos_get_all_01 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_13 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-03 | TC2-API_productos_get_all_02 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_14 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-03 | TC2-API_productos_create_02 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 01 | Queda pendiente mostrar de una forma diferente el error | 2 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_15 | Failed |  | Lucas Vuoso | Def - front - 05 |  | 1
2022-06-03 | TC2-API_productos_create_03 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 02 | Queda pendiente mostrar de una forma diferente el error | 2 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_16 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-03 | TC2-API_productos_create_04 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 03 | Queda pendiente mostrar de una forma diferente el error | 2 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_17 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 1
2022-06-03 | TC2-API_productos_create_05 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 04 | Queda pendiente mostrar de una forma diferente el error | 2 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_18 | Failed |  | Lucas Vuoso | Def - front - 06 |  | 1
2022-06-03 | TC2-API_productos_create_06 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 05 | Queda pendiente mostrar de una forma diferente el error | 2 | 2022-06-02 | TC2-Visualización_de_productos_19 | Failed |  | Lucas Vuoso | Def - front - 07 |  | 1
2022-06-03 | TC2-API_productos_create_07 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 06 | Queda pendiente mostrar de una forma diferente el error | 2 | 2022-06-03 | TC2-Reserva_de_productos_01 | Failed |  | Lucas Vuoso | Def - front - 08 |  | 1
2022-06-03 | TC2-API_productos_get_by_id_02 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 07 |  | 2 | 2022-06-03 | TC2-Reserva_de_productos_02 | Failed |  | Lucas Vuoso | Def - front - 09 |  | 1
2022-06-06 | TC2-API_productos_get_by_id_02 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 07 |  | 2 | 2022-06-03 | TC2-Reserva_de_productos_03 | Failed |  | Lucas Vuoso | Def - front - 10 |  | 1
2022-06-06 | TC2-API_productos_create_12 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 3 | 2022-06-04 | TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_04 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - front - 11 |  | 1
2022-06-06 | TC2-API_productos_create_13 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 08 |  | 3 | 2022-06-04 | TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_05 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - front - 12 |  | 1
2022-06-06 | TC2-API_productos_create_14 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 09 |  | 3 | 2022-06-04 | TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_01 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - front - 13 |  | 1
2022-06-06 | TC2-API_productos_create_15 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 10 |  | 3 | 2022-06-04 | TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_02 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - front - 14 |  | 1
2022-06-06 | TC2-API_productos_create_16 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 3 | 2022-06-06 | TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_08 | Passed |  | Lucas Vuoso |  |  | 3
2022-06-06 | TC2-API_productos_create_17 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 3 | 2022-06-06 | TC2-Visualización_de_productos_10 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - front - 03 |  | 3
2022-06-06 | TC2-API_productos_create_18 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 3 | 2022-06-06 | TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_04 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - front - 11 |  | 3
2022-06-06 | TC2-API_productos_create_19 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 3 | 2022-06-06 | TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_01 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - front - 13 |  | 3
2022-06-06 | TC2-API_productos_create_20 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 3 | 2022-06-07 | TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_05 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - front - 12 |  | 5
2022-06-06 | TC2-API_ciudades_findAll_01 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 3 | 2022-06-07 | TC2-Listado_y_búsqueda_de_productos_02 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - front - 14 |  | 5
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_21 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 4
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_22 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 4
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_23 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 11 |  | 4
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_24 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 12 |  | 4
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_25 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 4
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_26 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 4
2022-06-07 | TC2-API_productos_findAll-by-page_01 | Passed |  | Lucas Vuoso | - |  | 4
2022-06-07 | TC2-API_productos_findAll-by-page_02 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 13 |  | 4
2022-06-07 | TC2-API_productos_findAll-by-page_03 | Failed | Corrected | Lucas Vuoso | Def - back - 14 |  | 4
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_13 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 08 |  | 5
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_14 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 09 |  | 5
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_15 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 10 |  | 5
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_23 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 11 |  | 5
2022-06-07 | TC2-API_productos_create_24 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 12 |  | 5
2022-06-07 | TC2-API_productos_findAll-by-page_02 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 13 |  | 5
2022-06-07 | TC2-API_productos_findAll-by-page_03 | Passed | Re test | Lucas Vuoso | Def - back - 14 |  | 5

## Defectos
Id | Fecha de creación | Título / Nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos |  | Fecha Cambio Estado | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Evidencia
[6 empty] | # | Acción
Def - back - 01 | 2022-06-01 | Creación producto variando "name" - 01 | Creación producto con "name" vacío | Creación de un producto con los valores pasados | Mensaje de error | 1 |  | 2022-06-03 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Guillermo Martinelli
2
3
4
5
Def - back - 02 | 2022-06-01 | Creación producto variando "name" - 02 | Creación producto sin "name" | Creación de un producto con los valores pasados | Mensaje de error | 6 |  | 2022-06-03 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Guillermo Martinelli
7
8
9
10
Def - back - 03 | 2022-06-01 | Creación producto variando "name" - 03 | Creación producto pasando solo un número (int) a "name" | Creación de un producto con los valores pasados | Mensaje de error | 11 |  | 2022-06-03 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Guillermo Martinelli | Se cambia el estado de error porque se considera que pueden existir hospedajes que tengan un número como nombre
12
13
14
15
Def - back - 04 | 2022-06-01 | Creación producto variando "description" - 01 | Creación producto con "description" vacío | Creación de un producto con los valores pasados | Mensaje de error | 16 |  | 2022-06-03 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Guillermo Martinelli
17
18
19
20
Def - back - 05 | 2022-06-01 | Creación producto variando "description" - 02 | Creación producto sin "description" | Creación de un producto con los valores pasados | Mensaje de error | 21 |  | 2022-06-03 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Guillermo Martinelli
22
23
24
25
Def - back - 06 | 2022-06-01 | Creación producto variando "description" - 03 | Creación producto pasando solo un número (int) a "description" | Creación de un producto con los valores pasados | Mensaje de error | 26 |  | 2022-06-03 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Guillermo Martinelli
27
28
29
30
Def - back - 07 | 2022-06-01 | Buscar producto por id inexistente | Se pasa a la url un id inexistente en la base de datos | Status ok - 200. No se muestra producto | Mensaje de error | 31 |  | 2022-06-06 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Guillermo Martinelli
32
33
34
35
Def - front - 01 | 2022-06-02 | Diseño bloque ubicación en página de un producto | El bloque ubicación de la página debe mostrar los datos de la ubicación con ancho al 100%. | En screen mobile, no se mantiene el ancho tal cual se muestra en figma. El bloque del texto ocupa más del 50% del ancho | Se espera visualizar dos bloques de aprox. mismas dimensiones | 1 | Correr el proyecto con npm start | 2022-06-10 | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
[6 empty] | 2 | Clickear en un producto
Def - front - 02 | 2022-06-02 | Diseño versión desktop del bloque imágenes en página de un producto | El bloque imágenes de la página debe mostrar un contenedor al 100% de ancho dividido en dos: en la izquierda debe estar la imagen principal y a la derecha deben haber cuatro imágenes y un botón "Ver más". | El height de las imágenes es superior al establecido por Figma. Aparecen los íconos de "compartir" y "me gusta" que no están en el diseño (consultar si quedan). | Al abrir la página vinculada a un producto, debe visualizarse un bloque de imágenes del producto seleccionado con las características definidas en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | 2022-06-10 | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
[6 empty] | 2 | Clickear en un producto
Def - front - 03 | 2022-06-02 | Diseño versión mobile y tablet de la librería de imágenes | El componente debe mostrar una imagen con un texto en su parte inferior derecha que indique el número de la imagen actual y la totolidad de las mismas. | No se muestra el número de imagen en la que se está y cuántas hay en total (Ej.: 1/10). En mobile aparecen los íconos "compartir" y "me gusta" que no están en el diseño (consultar si quedan) | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar una imagen con el diseño y texto planteado en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start |  | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
[6 empty] | 2 | Clickear en un producto
Def - front - 04 | 2022-06-02 | Diseño bloque descripción en la página de detalles | Se debe generar un bloque descripción con un título y un texto de descripción del producto. | Se visualiza el bloque descripción con la información con una alineación justificada. La alineación de los textos figura hacia la izquierda en Figma (particularmente me gusta más la alineación justificada, lo podemos preguntar a ver qué nos dicen) | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con un título y la descripción del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | 2022-06-10 | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
[6 empty] | 2 | Clickear en un producto
Def - front - 05 | 2022-06-02 | Diseño, versión mobile, bloque de características en la página de detalles | Se debe generar un bloque de características con un título subrayado y una grilla de 2 columnas. | Se visualiza el bloque con el título con mayor separación (margin-left o padding-left) de la observada en Figma | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con las características del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | 2022-06-10 | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
[6 empty] | 2 | Clickear en un producto
Def - front - 06 | 2022-06-02 | Diseño, versión mobile, bloque de políticas del producto en la página de detalles | Se debe generar un bloque de políticas del producto en una grilla de 1 columna. Debe incluir título y descripción de las normas, seguridad y cancelación. | Se visualiza el bloque con el título con mayor separación (margin-left o padding-left) de la observada en Figma. El título del bloque no contiene signos de interrogación | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un bloque con las políticas del producto siguiendo el diseño definido en la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | 2022-06-10 | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
[6 empty] | 2 | Clickear en un producto
Def - front - 07 | 2022-06-03 | Consumo API (fuera de servicio) para mostrar las características del producto | Se debe consumir el endpoint vinculado a productos que permita encontrar uno solo pero considerando que la API se encuentra fuera de línea | Se observa mensaje de inconveniente pero en un solo componente de la página | Al ingresar a la página de detalle del producto, se debe visualizar un mensaje relacionado a inconvenientes al cargar los datos. | 1 | Correr el proyecto con npm start |  | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Rocío Bottinelli
[6 empty] | 2 | Clickear en un producto
Def - front - 08 | 2022-06-03 | Diseño bloque reserva en desktop | Se debe incluir en la página de detalles del producto, un calendario doble que indique tanto fechas disponibles como no disponibles (solo navegación) y un botón "Iniciar reserva" | Width del calendario es de 848px en lugar de 730px con un alto de 297px en lugar de 320px. Título sección debe estar a misma altura del calendario. Quitar mayúscula de la palabra "disponibles" en el título. | Al ingresar en la página de detalles del producto, se debe visualizar el calendario de reserva con su botón según las especificaciones de la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | 2022-06-10 | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
[6 empty] | 2 | Clickear sobre un producto
Def - front - 09 | 2022-06-03 | Diseño bloque reserva en tablet | Se debe incluir en la página de detalles del producto, un calendario doble que indique tanto fechas disponibles como no disponibles (solo navegación) y un botón "Iniciar reserva" | El bloque de reserva debe tener el mismo ancho que el calendario. Faltan flechas para desplazarse hacia otros meses en el calendario. | Al ingresar en la página de detalles del producto, se debe visualizar el calendario de reserva con su botón según las especificaciones de la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | 2022-06-10 | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
[6 empty] | 2 | Clickear sobre un producto
Def - front - 10 | 2022-06-03 | Diseño bloque reserva en mobile | Se debe incluir en la página de detalles del producto, un calendario doble que indique tanto fechas disponibles como no disponibles (solo navegación) y un botón "Iniciar reserva" | Calendario debe estar con un width de 100% de ancho. El botón de reserva también. Faltan flechas para desplazarse hacia otros meses en el calendario. | Al ingresar en la página de detalles del producto, se debe visualizar el calendario de reserva con su botón según las especificaciones de la user history. | 1 | Correr el proyecto con npm start | 2022-06-10 | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
[6 empty] | 2 | Clickear sobre un producto
Def - front - 11 | 2022-06-04 | Consumir API (endpoint categorías) | Consumir el endpoint de categorías para listar las mismas en el Home. | Se muestran las categorías pero falta que se visualice la cantidad de hospedajes de la msma. | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar todas las categorías en el Home | 1 | Correr el proyecto con npm start |  | Cerrado | Moderado | Moderado | Lucas Vuoso | Rocío Bottinelli
Def - front - 12 | 2022-06-04 | Consumir API (endpoint categorías) fuera de línea | Consumir el endpoint de categorías para listar las mismas en el Home con la API fuera de línea | No se observan categorías ni mensaje de error / problemas de carga | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar un mensaje vinculado a problemas | 1 | Correr el proyecto con npm start |  | Cerrado | Moderado | Moderado | Lucas Vuoso | Rocío Bottinelli
Def - front - 13 | 2022-06-04 | Consumir API (endpoint productos) | Consumir el endpoint de productos para listar los mismos en el Home. | No se observan los productos en el Home al inicializar el proyecto. El problema se encuentra en el endpoint que se consume (se está consumiento el endpoint vinculado a imágenes y no el de productos que engloba a las imágenes también) | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar todos los productos en el Home | 1 | Correr el proyecto con npm start |  | Cerrado | Alta | Alta | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
Def - front - 14 | 2022-06-04 | Consumir API (endpoint productos) fuera de línea | Consumir el endpoint de productos para listar los mismos en el Home con la API fuera de línea | No se observan productos ni mensaje de error / problemas de carga | Consumir la API desarrollada desde el Backend (endpoint vinculado a listar todos) y mostrar un mensaje vinculado a problemas | 1 | Correr el proyecto con npm start |  | Cerrado | Alta | Alta | Lucas Vuoso | Agustín Vanetta
Def - back - 08 | 2022-06-06 | Creación producto con características vacías | Creación del producto con todas las características vacías (se encuentran los campos pero están completados con un String vacío) | Se genera el producto con todas las características en null | Mensaje de error |  |  | 2022-06-07 | Cerrado | Baja | Moderada | Lucas Vuoso | Federico Paz
Def - back - 09 | 2022-06-06 | Creación producto sin los campos pertenecientes a las características | Creación del producto sin los campos pertenecientes a las características | Se genera el producto con todas las características en null | Mensaje de error |  |  | 2022-06-07 | Cerrado | Baja | Moderada | Lucas Vuoso | Federico Paz
Def - back - 10 | 2022-06-06 | Creación producto sin la tabla características | Creación del producto sin la tabla características | Se genera el producto con la tabla características en null | Mensaje de error |  |  | 2022-06-07 | Cerrado | Baja | Moderada | Lucas Vuoso | Federico Paz
Def - back - 11 | 2022-06-07 | Creación producto sin imágenes | Creación de un producto sin imágenes | Se muestra el producto sin imágenes | Mensaje de error |  |  | 2022-06-07 | Cerrado | Baja | Moderada | Lucas Vuoso | Federico Paz
Def - back - 12 | 2022-06-07 | Creación producto sin campo imagen | Creación de un producto sin el campo relacionado a las imágenes | Se muestra el producto sin imágenes | Mensaje de error |  |  | 2022-06-07 | Cerrado | Baja | Moderada | Lucas Vuoso | Federico Paz
Def - back - 13 | 2022-06-07 | Buscar productos seleccionando página correcta - 02 | Buscar los productos enlazados a una página específica existente y mostrar todos los productos aleatoriamente | Se muestran los productos con un orden numérico por id | Se deben mostrar los productos de forma aleatoria |  |  | 2022-06-07 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Federico Paz
Def - back - 14 | 2022-06-07 | Buscar productos seleccionando página incorrecta | Buscar los productos enlazados a una página específica e inexistente | Se muestra status 200 - ok | Mensaje de error |  |  | 2022-06-07 | Cerrado | Baja | Moderada | Lucas Vuoso | Federico Paz
Def - te - 01 | 2022-06-07 | Form crear cuenta | En registro poner un placeholder en email ejemplificando la estructura que debe llevar | Se muestra vacío el input sin ejemplificación | Se debe mostrar una ejemplo de cómo completar el campo email |  |  |  | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Equipo
Def - te - 02 | 2022-06-07 | Form login | En login poner un placeholder en email ejemplificando la estructura que debe llevar | Se muestra vacío el input sin ejemplificación | Se debe mostrar una ejemplo de cómo completar el campo email |  |  |  | Cerrado | Baja | Baja | Lucas Vuoso | Equipo
Def - te - 03 | 2022-06-07 | Filtro select y categorías | Al seleccionar una ciudad en el select o clickear una categoría, cambia la estructura del componente categorías. La ubicación del botón para limpiar los filtros camia dependiendo la cantidad de categorías cargadas (debería quedar siempre debajo o arriba de las categorías, no sé qué es mejor). | El botón que permite limpiar los filtros cambia la ubicación dependiendo la cantidad de categorías cargadas | El botón que permite limpiar los filtros debe quedar en la misma ubicación sin importar la cantidad de categorías cargadas |  |  |  | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Equipo
Def - te - 04 | 2022-06-07 | Filtro select por ciudad sin hospedaje disponible | Al seleccionar en una ciudad que no tiene hospedajes disponibles, debería salir un mensaje que notifique la situación para que no quede sin renderizarse nada (queda como una falla de sistema) | No se muestra ningún mensaje (el sector queda vacío) | Mensaje de notificación que no existen hospedajes disponibles |  |  |  | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Equipo
Def - te - 05 | 2022-06-07 | Cerrar carrousel en Desktop | Cerrar el carrousel de imágenes al clickear por fuera del mismo. | El carrousel solo se cierra clickeando en la "x" | Se debe cerrar el carrousel al clickear por fuera del mismo |  |  | 2022-06-10 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Equipo
Def - te - 06 | 2022-06-07 | Screen mobile fuera de límites | En la página de registro, si el formulario arroja todos los errores no se ve completa la página y no se puede scrollear (se pide que no se scrolleé). | Al mostrarse todos los errores, el formulario sobresale los límites de la página | Al mostrarse todos los errores, el formulario no debe sobresalirse de los límites de la página |  |  |  | Asignado | Moderada | Moderada | Óscar Peñuela | Equipo
Def - te - 07 | 2022-06-07 | Inputs buscador | Los inputs del buscador (select y calendario) deben tener el mouse en forma de mano al pasar por encima | Al posicionarse sobre los inputs del buscador, el mouse tiene forma de puntero | Al posicionarse sobre los inputs del buscador, el mouse tiene que pasar de puntero a mano |  |  | 2022-06-10 | Cerrado | Moderada | Moderada | Lucas Vuoso | Equipo

## Prueba exploratoria
ID Issue | Git Lab Issues | Estado | Fecha de Ejecución | ID Defecto | Comentarios | Retest | Fecha de retest
PE-01 | 16 | Passed | 2022-06-04 | - | Se verifica que la ruta para el home y para cada producto sean amigables para el usuario | - | -
PE-02 | 18 | Failed | 2022-06-04 |  | Se verifica que la información de los productos al seleccionar uno sea accedida desde la base de datos y cómo funciona cuando el servidor no está levantado | Passed | 2022-06-07
PE-03 | 19 | Failed | 2022-06-04 |  | Se verifica que la página de detalles tenga las características diseñadas en el template general | Passed | 2022-06-07
PE-04 | 20 | Passed | 2022-06-04 |  | Se verifica el renderizado de las imágenes dentro de la página detalle | - | -
PE-05 | 32 | Failed | 2022-06-04 |  | Se verifica que los productos que se muestran en el home sean accedidas desde la base de datos y cómo funciona cuando el servidor no está levantado | Passed | 2022-06-07
PE-06 | 36 | Passed | 2022-06-07 |  | Se verifica que al seleccionar una ciudad y cliquear en el botón de búsqueda, se filtren los productos por la ciudad elegida | - | -
PE-07 | 37 | Passed | 2022-06-07 |  | Se verifica que las ciudades en el select del buscador sean obtenidas desde la base de datos | - | -
PE-08 | 38 | Passed | 2022-06-05 |  | Se verifica que las categorías sean accedidas desde la base de datos y cómo funciona cuando el servidor no está levantado | - | -
PE-09 | 40 | Passed | 2022-06-05 |  | Se verifica el bloque con calendario doble de fechas disponibles y botón para acceder a la sección de reservas al ingresar a un producto desde el home | - | -
PE-10 | - | Failed | 7/6/202 | Def - te - 01 | Se lleva adelante una exploración de la webPage simulando navegación de usuario | Passed | 2022-06-08
|  | Failed | 7/6/202 | Def - te - 02 |  | Passed | 2022-06-08
|  | Failed | 7/6/202 | Def - te - 03 |  | Passed | 2022-06-08
|  | Failed | 7/6/202 | Def - te - 04 |  | Passed | 2022-06-08
|  | Failed | 7/6/202 | Def - te - 05 |  | Passed | 2022-06-10
|  | Failed | 7/6/202 | Def - te - 06
|  | Failed | 7/6/202 | Def - te - 07 |  | Passed | 2022-06-10
Desarrollo testing estático
Para validar cada issue, se implementa la revisión como mínimo de dos personas para poder hacer el merge a la branch Develop. Las imágenes a continuación, son un ejemplo de la forma de trabajo en un MR de una issue.
consultar dónde debe renderizar al clickear categorías

## Link a Figma
https://www.figma.com/file/8ky8q2HZ8k2yvrWr3ANDCH/PI---grupo-5?node-id=0%3A1