## Control de revisiones
Q | ID | Titulo | Prioridad | Resultado Actual | Reportado por | Reportado A | Fecha apertura | Fecha de cierre | Resultado revision | Observaciones
1 | usabilidad_02 | Diseño header | Moderada | No esta presente en el lado izquierdo del header el lema de la empresa, el cual es un requisitos según los requerimientos del Sprint I. Se reporta a responsable. | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | 2022-05-19 | Pendiente | Solucionado 24/05 | Se realiza consulta con PO, corresponde realizar según requerimientos
2 | usabilidad_03 | Funcionalidad header | Moderada | No se puede testear la funcionalidad del "lema de la empresa" ya que no fue desarrollado. Se espera al cierre del caso "usabilidad_02" | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | 2022-05-19 | Pendiente | Solucionado 24/05 | Se realiza consulta con PO, corresponde realizar según requerimientos
3 | usabilidad_06 | Diseño footer | Baja | Se deriva el caso al responsable para controlar con PO cual es la fecha correcta, ya que se verifica año "2021" en el modelo de referencia. | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | 2022-05-19 | Pendiente | Solucionado 24/05 | Se realiza consulta con PO, corresponde realizar según requerimientos
4 | gestion_de_productos_03 | Verificar conexión a la base de datos | Alta | No se encuentra " spring.datasource.driver-class-name =com.mysql.cj.jdbc.Driver " en properties. Pom.xml Ok | Agustin Vanetta | Guillermo Martinelli | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Solucionado 20/05 | Se cierra el caso
5 | gestion_de_productos_05 | Test integrador con MAVEN | Alta | La Api no compila de manera correcta, el error es el siguiente: Building Digital-booking-accommodations 0.0.1-SNAPSHOT / -- maven-clean-plugin:3.1.0:clean (default-clean) @ Digital-booking-accommodations --- / [INFO] --- maven-resources-plugin:3.2.0:resources (default-resources) @ Digital-booking-accommodations --- [INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources. [INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered properties files. | Agustin Vanetta | Guillermo Martinelli | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Solucionado 20/05 | Se cierra el caso
6 | usabilidad_07 | Reporte error footer fijo | Moderada | El pie de pagina queda con posicion fija dentro de la pagina | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Solucionado 21/05 | Se cierra el caso
7 | listado_y_busqueda_01 | Funcionalidad Bloque Busqueda | Alta | El calendario no permite seleccionar un periodo de fechas, tampoco se muestra como calendario doble. Falta "placeholder" con Check in - Check out en el input del calendario. El desplegable de ciudades no contiene el mismo estilo que el modelo de referencia | Agustin Vanetta | Rocio Botinelli | 2022-05-21 | 2022-05-25 | Solucionado 25/05 | Se cierra el caso
8 | listado_y_busqueda_02 | Funcionamiento del bloque calendario | Moderado | No fue desarrollado calendario doble, se espera al cierre del caso listado_y_busqueda_01 | Agustin Vanetta | Rocio Botinelli | 2022-05-21 | 2022-05-23 | Solucionado 23/05 | Se cierra el caso
9 | gestion_de_usuarios_01 | Bloque general - visibilidad | Baja | En el header se renderiza un usuario con sesion iniciada, esto deberia mostrarse en caso de se ingresaran credenciales validas. | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Solucionado 22/05 | Corresponde a otra issue
10 | gestion_de_usuarios_02 | form Login | Moderada | I. No funciona la boton de iniciar sesion . Solo reinicia form | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | 2022-05-22 | 2022-05-25 | Solucionado 25/05 | Se cierra el caso
11 | gestion_de_usuarios_03 | form Login - datos incorrectos | Moderada | No arroja ningun tipo de error, solamente se reinicia el form | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | 2022-05-22 | Pendiente | Solucionado 26/05 | Falta desarrollar funcionalidad
12 | gestion_de_usuarios_04 | Bloque registro - visibilidad | Baja | I. En "tablet" renderiza como "mobile" II. El color del background no coincide con el modelo de referencia (deberia ser C4C4C4) III. El menu hamburgesa renderiza como si el usuario estuviera logeado. IV. | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Solucionado 22/05 | Se cierra el caso
13 | listado_y_busqueda_02 | Funcionamiento del bloque calendario | Moderado | Se muestra la informacion de manera correcta, aunque al mostrarse en el input arroja la fecha incompleta. | Agustin Vanetta | Rocio Botinelli | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Solucionado 23/05 | Se cierra el caso
14 | listado_y_busqueda_03 | Presencia de card en el body | Moderado | Estilo: I. No renderiza de manera correcta en modo "Tablet" donde deberia mostrar 2 cards y solo renderiza 1 card en widht: 1352px. II. Back del body deberia ser : #E5E5E5 . III. Las cards tienen un padding de 15px top y bot que no esta en el modelo de referencia. III. Ajustar border radius 8px en todas las esquinas de la card. IV. Desbordamiento (ver info adicional). | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Solucionado 24/05 | Se cierra el caso
15 | listado_y_busqueda_01 | Funcionalidad Bloque Busqueda | Alta | No funciona el boton para seleccionar las fechas en el calendario doble | Agustin Vanetta | Rocio Botinelli | 2022-05-24 | 2022-05-25 | Solucionado 25/05 | Se cierra el caso
16 | gestion_de_usuarios_01 | Bloque general - visibilidad | Moderado | El header se superpone con el bloque de login/registro | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Solucionado 25/05 | Se cierra el caso
17 | gestion_de_usuarios_04 | Bloque registro - visibilidad | Moderado | El header se superpone con el bloque de login/registro | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Solucionado 25/05 | Se cierra el caso
18 | gestion_de_usuarios_09 | Defecto encontrado en el input "email-Login" | Baja | El mensaje de error en el input mail corresponde a un error de registro, validacion de contraseñas iguales | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Solucionado 25/05 | Se cierra el caso

## I. Usabilidad
ID | Titulo | Descripcion | Autor | Componente | Area | Prioridad | Resultado Esperado | PASOS |  |  | Fecha | Resultado Actual | Estado | Reportado Por: | Reportado A: | Observaciones/ Info adicional | IMG
[8 empty] | # | Accion | Resultado esperado
usabilidad_01 | Diseño adaptativo | Se establecen breakpoints para comprobar el correcto funcionamiento de las medias querys 480px, 768px y +1280px. | Agustin Vanetta | Templete general responsive | Front end | Moderada | El sitio debe adaptar su diseño a Desktop, tablet y mobile, según lo establecido: Header, body y footer. | 1 | Ingresar a localhost:3000 con el proyecto iniciado (npm start) | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-19 | Desktop OK, Tablet OK, Mobile Ok, en relacion a "template responsive" . Se adapta de manera correcta y en el caso de mobile cambia el header, agregando el menu "hamburguesa" | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Comprobar el diseño en 1280px | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 3 | Comprobar el diseño en 768px | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 4 | Comprobar el diseño en 480px | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
usabilidad_02 | Diseño header | Comprobar la presencia de logo, el lema de la empresa, botón de inicio de sesión y/o botón de registro para usuarios no logeados. | Agustin Vanetta | Templete general responsive/ Header | Front end | Moderada | Deben estar presentes todos los componentes, siguiendo el modelo de referencia indicado en figma | 1 | Ingresar a localhost:3000 con el proyecto iniciado (npm start) | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-19 | Se corrigen datos luego de consulta con PO | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Solucionado 24-5
[8 empty] | 2 | Comprobar la presencia del logo y lema de la empresa a la izquierda del header | Se deben visualizar los componentes, siguiendo el estilo predefinido (figma)
[8 empty] | 3 | Comprobar la presecia de los botones iniciar sesion y registrarse a la derecha del header | Se deben visualizar los componentes, siguiendo el estilo predefinido (figma)
[8 empty] | 4 | Comprobar presencia del menu hamburguesa en el 480px (mobile) | Se deben visualizar los componentes, siguiendo el estilo predefinido (figma)
usabilidad_03 | Funcionalidad header | Comprobar el correcto funcionamiento de los componentes en el header | Agustin Vanetta | Templete general responsive/ Header | Front end | Moderada | Al hacer click en logotipo y lema de la empresa debe el sitio, automáticamente, redirigir a la home principal. | 1 | Ingresar a localhost:3000 con el proyecto iniciado (npm start) | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-19 | Se corrigen datos luego de consulta con PO | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Solucionado 24-5
[8 empty] | 2 | Clickear el logo | La pagina debe redirigir a la home principal
[8 empty] | 3 | Clickear el lema de la empresa | La pagina debe redirigir a la home principal
usabilidad_04 | Funcionalidad login | Verificar la funcionalidad que al inciar sesion renderice los datos del usuario con avatar | Agustin Vanetta | Templete general responsive/ Header | Front end | Moderada | Se espera la presencia del codigo desarrollado en Javascript, ya que en este caso no se esta comprobando la integracion con la page "Login" | 1 | Ingresar al proyecto desde IDE, dirigirse al componente correspondiente | Se debe encontrar el mismo en la carpeta src/ | 2022-05-26 | Renderiza de manera correcta, se recomienda ajustar padding en bloque avatar, dentro del header | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | se recomienda ajustar padding en bloque avatar, dentro del header
[8 empty] | 2 | Verificar la existencia del bloque en lenguaje HTML | Se debe encontrar el mismo en el componente
[8 empty] | 3 | Verificar la existencia de la funcionalidad desarrollada en Javascript | Se debe encontrar el mismo en el componente
usabilidad_05 | Verificar estilos aplicados | Corroborar que el header, body y footer contienen los colores establecidos en el modelo de referencia en figma | Agustin Vanetta | Templete general responsive | Front end | Baja | El sitio debe respetar la paleta de colores establecida | 1 | Verificar en version mobile la presencia de los estilos establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto | 2022-05-20 | Se verifica " font-family: "Roboto", sans-serif; " en aplicado como estilo general. Colores OK | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Verificar en version tablet la presencia de los estilos establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto
[8 empty] | 3 | Verificar en version desktop la presencia de los estilos establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto
usabilidad_06 | Diseño footer | Se verifica el diseño en footer en mobile, desktop y tablet | Agustin Vanetta | Templete general responsive | Front end | Baja | El footer debe contar con isologotipo, año y copy. Los mismos alineados a la izquierda. A la derecha deberan estar presentes iconos de redes sociales (sin funcionalidad). | 1 | Verificar en version mobile la presencia de los componentes establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto | 2022-05-20 | Se corrigen datos luego de consulta con PO | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Solucionado 24-5
[8 empty] | 2 | Verificar en version mobile la presencia de los componentes establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto
[8 empty] | 3 | Verificar en version mobile la presencia de los componentes establecidos | Se espera colores "opcion B", con tipografia roboto
usabilidad_07 | Reporte error footer fijo | Se verifica posicion fija del footer en el body | Agustin Vanetta | Templete general responsive | Front end | Moderada | El foter debe renderizarse junto con el pie de pagina. | 1 | Ir a la home | Debe renderizarse header, body y footer | 2022-05-20 | El pie de pagina queda con posicion fija dentro de la pagina | Finalizo | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Se cierra el caso, se verifica funcionamiento correcto del componente
[8 empty] | 2 | Agregar en JS codigo para obligar a la pagina a habilitar scroll bar | El foter debe acompañar el pie de pagina

## II. G. de productos
ID | Titulo | Descripcion | Autor | Componente | Area | Prioridad | Resultado Esperado | PASOS |  |  | Fecha | Resultado Actual | Estado | Reportado Por: | Reportado A: | Observaciones/ Info adicional
[8 empty] | # | Accion | Resultado esperado
gestion_de_productos_01 | Constitución tabla "categorías" | Comprobar la existencia y correcta generación de la tabla "categorías" | Agustin Vanetta | Base de datos | Base de datos | Alta | Comprobar la generacion de la tabla "categorias" en la BD, con atributos ID, titulo, descripcion y URL img. | 1 | Descargar el archivo correspondiente | Realizar descarga del mismo, el cual debe tener la extension.sql | 2022-05-20 | Se realiza la descarga de la BD de manera local, se ejecuta en MySQL Workbench y se verifica la existencia de la tabla "categorias" con los atributos requeridos. | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Se verifica adventencia al ejecutar BD : "NO_ZERO_DATE" / "NO_ZERO_IN_DATE" . No impide la ejecucion de la bd.
[8 empty] | 2 | Abrirlo en MySQL W. | Corroborar la existencia de los atributos indicados anteriormente
gestion_de_productos_02 | Comprobar uso de Spring Data JPA | Corroborar la implementacion de Java Persistence API (JPA), mediante su correspondiente dependencia y posterior utilizacion en el proyecto | Agustin Vanetta | Archivo pom.xml - /Repository/Service | Back end | Moderada | El archivo pom.xlm debe contar con la dependecia necesaria para ejecutar JPA y debe estar implementado en repository y service. | 1 | Abrir archivo pom.xml | <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId> </dependency> | 2022-05-20 | Se verifica la dependencia correctamente en el pom.xlm, repository aplica JpaRepository, service>imple utiliza el repository con Jpa | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Repository | Debe "extender de JpaRepository"
[8 empty] | 3 | Service | Debe utilizar el repository mencionado anteriormente
gestion_de_productos_03 | Verificar conexión a la base de datos | Corroborar la correcta configuracion del archivo "application.properties" | Agustin Vanetta | Archivo pom.xml - application.properties" | Back end | Alta | El archivo pom.xml debe contar con la dependencia necesaria y el archivo application.properties debe tener la configuracion para SQL. | 1 | Abrir archivo pom.xml | <dependency> <groupId>mysql</groupId> <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> <scope>runtime</scope> </dependency> | 2022-05-20 | Configuracion correcta. | Finalizado | Agustin Vanetta | Guillermo Martinelli | Solucionado
[8 empty] | 2 | Abrir archivo properties | spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update spring.datasource.url=jdbc:mysql://${MYSQL_HOST:localhost}:3306/db_prod spring.datasource.username=springuser spring.datasource.password=ThePassword spring.datasource.driver-class-name =com.mysql.cj.jdbc.Driver
gestion_de_productos_04 | Estructura MVC | Verirficar la implementacion del patron MVC. | Agustin Vanetta | Estructura del proyecto en JAVA | Back end | Alta | El proyecto debe estar elaborado mediante spring, con los paquetes model, repository, service y controller. | 1 | Abrir el proyecto>mian>java>"nombredelproyecto" | Deben estar presentes los package : model, repository, service y controller | 2022-05-20 | La carpeta model es nombrada como entities, la implementacion del patron es correcta | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | El funcionamiento de la API se realizara via POSTMAN
[8 empty] | 2 | Abrir cada uno de los package | Corroborar la existencia de las clases correspondientes. Ej : CategoriaController, etc.
gestion_de_productos_05 | Test integrador con MAVEN | Verirficar la correcta compilacion mediante clean y package | Agustin Vanetta | Lifecycle / Maven | Back end | Alta | El proyecto debe compilar al realizar "clean" y "package" con Maven | 1 | Abrir el proyecto>mian>java>"nombredelproyecto" | Deben estar presentes los package : model, repository, service y controller | 2022-05-20 | Se ejecuta de manera correcta, se modifica properties con usuario y pw local para que pueda correr la base de datos en mysql. | Finalizado | Agustin Vanetta | Guillermo Martinelli | El inconveniente se debia a credenciales invalidas. Solucionado
[8 empty] | 2 | Configurar y abrir maven, ejecutar clean y package | Debe indicar que se ejecutaron los test y no se encontraron vulnerabilidades

## III. Listado y busqueda
ID | Titulo | Descripcion | Autor | Componente | Area | Prioridad | Resultado Esperado | PASOS |  |  | Fecha | Resultado Actual | Estado | Reportado Por: | Reportado A: | Observaciones/ Info adicional | IMG
[8 empty] | # | Accion | Resultado esperado
listado_y_busqueda_01 | Funcionalidad Bloque Busqueda | Corroborar la posibilidad de realizar busquedas por ciudad y fecha en el bloque buscador | Agustin Vanetta | Bloque buscador | Front end | Alta | El mismo debe contener una lista desplegable (con ciudades), fecha de inicio y fin(calendario) y boton buscar. | 1 | Dirigrse a la home | Se debe visualizar el bloque buscador por debajo del header | 2022-05-20 | Se muestra el contenido como indica el modelo de referencia | Finalizado | Agustin Vanetta | Rocio Bottinelli | Se sugieren modificaciones en el calendar para que los estilos queden igual al modelo de referencia, esto no afecta su funcionalidad.
[8 empty] | 2 | Seleccionar desplegable para seleccionar una ciudad | Debe mostrar los datos de un JSON
[8 empty] | 3 | Seleccionar una fechas al azar | Debe permitir seleccionar un periodo de tiempo determinado
[8 empty] | 4 | Click en boton buscar | No debe traer el JSON, si el bloque Listado no esta generado, de lo contrario debe traerlo con las opciones indicadas.
listado_y_busqueda_02 | Funcionamiento del bloque calendario | Se seleccionara una fecha de inicio en 2023 y finalizacion del viaje en 2022. | Agustin Vanetta | Calendario doble | Front end | Moderado | La aplicación no deberia permitir generar o mostrar hoteles/categorias, ya que no habria disponibilidad por fecha incorrecta. | 1 | Dirigrse al bloque de busqueda y completar "Ciudad" | Debe mostrar los datos de un JSON | 2022-05-20 | El calendario organiza de manera automatica las fechas, no permite que se complete con error. | Finalizado | Agustin Vanetta | Rocio Bottinelli | Se debe modificar width del custom-input : width: 200px; . 23/05
[8 empty] | 2 | Ingresar fecha incorrecta | Deberia arrojar error, caso contrario podria esperarse error al buscar
[8 empty] | 3 | En caso de no generar error en paso 2, apretar boton buscar | Debe arrojar error en la busqueda
listado_y_busqueda_03 | Presencia de card en el body | Se controlara la correcta implementacion del template de referencia en las card del bloque listado | Agustin Vanetta | Bloque listado | Front end | Moderado | Verificar la presencia de cards, diseñadas según el modelo de referencia (figma). | 1 | Dirigirse a la home, bloque busqueda | La pagina debe renderizar header, body, footer. En el body se debe ver la presencia del bloque listado | 2022-05-24 | Se muestra el contenido como indica el modelo de referencia | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso | Se podria trabajar el "desbordamiento" del texto en .characteristics p. Ej para desktop: .characteristics p { display: -webkit-box; height: 72px; font-size: 14px; line-height: 1.4; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } . Y agregar un span debajo de host.description. Ej : <span style={{fontSize:12, color:"#1DBEB4"}}>ver más</span>
[8 empty] | 2 | Verificar el diseño de las cards en el bloque listado | Se debe ver centrado a la izq., img centrada, producto, nombre, ubicación y descripcion.
[8 empty] | 3 | Verificar la existencia de un boton dentro de la card | El mismo debera renderizarse con "Ver detalle"
listado_y_busqueda_04 | JSON estatico - Bloque listado | Verificar el correcto desarrollo del JSON estatico que trae los datos de la card | Agustin Vanetta | JSON estatico - Bloque listado | Front end | Moderado | El mismo debe contener : Crimg, Category, Title, Location, Description. Cada categoria debe ser incluida al menos en 2 productos del JSON | 1 | Ingresar al proyecto desde IDE, dirigirse al componente correspondiente | Se debe encontrar el mismo en la carpeta src/ | 2022-05-25 | Se verifica presencia del JSON en carpeta dataBase, con nombre hostList.json. El mismo es correcto | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Verificar la existencia del JSON estatico | Se debe verificar bajo el nombre ej: " listcities.json "
[8 empty] | 3 | Verificar que el componente del bloque listado lo este utilizando. | Se debe verificar el import en el margen superior (preferentemente) del componente
listado_y_busqueda_05 | Funcion map del bloque listado | Corroborar el funcionamiento de la funcion map, la cual consumira la informacion del json estatico mencionado en el caso de prueba listado_y_busqueda_04 | Agustin Vanetta | Bloque listado / funcion map | Front end | Alta | La funcion debe utilizarse en el componente que renderiza el bloque de busqueda, y retornar un bloque debajo del bloque de categorias | 1 | Ingresar al proyecto desde IDE, dirigirse al componente correspondiente | Se debe encontrar el mismo en la carpeta src/ | 2022-05-25 | Funcionamiento OK | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Verificar el uso de la funcion map | Desarrollo de la funcion .map en el componente
[8 empty] | 3 | Verificar renderizado | Debe arrojar un bloque con el resultado obtenido
listado_y_busqueda_06 | Filtro por categorias | Verificar funcionamiento y estilos del filtro del bloque categorias | Agustin Vanetta | Bloque categorias | Front end | Moderado | Verificar renderizado del filtro de categorias, el mismo debe respetar los estilos definidos en el modelo de referencia, el listado debe obtenerse de la API endpoint Categorias(opcional) | 1 | Dirigrse a la home | Se debe visualizar el bloque listado por debajo del bloque de busqueda | 2022-05-25 | Renderiza el bloque caterorias por arriba del bloque busquedas, deberia ser al reves. Se verifica estilo " .characteristics h4:first-of-type { opacity: .5;} Que hace que se vea por arriba del header/bloque busqueda. | Finalizado | Agustin Vanetta | Lucas Vuoso
[8 empty] | 2 | Verificar los estilos | deben coincidir con el modelo de referencia
[8 empty] | 3 | Verificar desde IDE el componente | Verificar si el listado se renderiza por consecuencia de consumir la API

## IV. Gestion de usuarios
ID | Titulo | Descripcion | Autor | Componente | Area | Prioridad | Resultado Esperado | PASOS |  |  | Fecha | Resultado Actual | Estado | Reportado Por: | Reportado A: | Observaciones/ Info adicional | IMG
[8 empty] | # | Accion | Resultado esperado
gestion_de_usuarios_01 | Bloque general - visibilidad | Comprobar que el bloque general del login se ocupa el 100 del viewport | Agustin Vanetta | Login | Front end | Baja | La pagina de login debe ocupar el 100 del viewport | 1 | http://localhost:3000/signup | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-21 | Background ok, se elimina error en el header, que correspondia a otra tarea, en cuanto al diseño se teastea en IPAD MINI, renderiza ok. | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Se establece background-color: rgb(196,196,196, 0.1);
[8 empty] | 2 | Corroborar diseño en desktop | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 3 | Corroborar diseño en tablet | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 4 | Corroborar diseño en mobile | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
gestion_de_usuarios_02 | form Login | Verificar el diseño y armado del componente login, el cual permitira ingresar al usuario a la pagina o registrarse | Agustin Vanetta | Login | Front end | Moderada | El formulario debe estar construido con : type: email, type: password, debe tener un boton para ingresar y por debajo un boton para el registro. Todos funcionales | 1 | Dirigrse al login y comprobar el estilo | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-21 | Se verifica funcionamiento correcto del componente, con sus validaciones en campos | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Ingresar campos correctos | Debe permitir el ingreso de los mismos, en el caso de password debe ocultarlo (type=password)
[8 empty] | 3 | Click ingresar | Debe ingresar en el home
[8 empty] | 4 | Click registro | Debe redireccionar al registro
gestion_de_usuarios_03 | form Login - datos incorrectos | Ingresar datos incorrectos en los campos email y password para validar su funcionamiento | Agustin Vanetta | Login | Front end | Moderada | Se ingresara, contraseña y mail invalido, la pagina debera indicar el error y señalar a que se debe, como asi tambien no permitir el ingreso a la home con el usuario ingresado | 1 | Ingresar campos mail sin @ | Debe arrojar error la pagina | 2022-05-21 | Arroja error | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Ingresar mail incorrecto y sin password e intentar ingresar | Debe arrojar error la pagina "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son invalidas"
[8 empty] | 3 | Ingresar mail y password invalido e intentar ingresar | Debe arrojar error la pagina "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son invalidas"
[8 empty] | 4 | Ingresar solo password e intentar ingresar | Debe arrojar error la pagina "Por favor vuelva a intentarlo, sus credenciales son invalidas"
gestion_de_usuarios_04 | Bloque registro - visibilidad | Comprobar que el bloque general del registro ocupa el 100 del viewport | Agustin Vanetta | Registro | Front end | Baja | La pagina de registro debe ocupar el 100 del viewport y seguir el modelo de referencia | 1 | http://localhost:3000/signup | Se debera renderizar el componente header, body y footer | 2022-05-21 | Background ok, se elimina error en el header, que correspondia a otra tarea, en cuanto al diseño se teastea en IPAD MINI, renderiza ok. | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Se establece background-color: rgb(196,196,196, 0.1);
[8 empty] | 2 | Corroborar diseño en desktop | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 3 | Corroborar diseño en tablet | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
[8 empty] | 4 | Corroborar diseño en mobile | Adaptar el diseño según lo establecido en figma
gestion_de_usuarios_05 | Crear usuario incorrecto | Se ingresaran campos incorrectos para crear un usuario | Agustin Vanetta | Registro | Front end | Alta | Se ingresaran campos que no corresponden con el "type" del componente, el formulario no debe permitir registrar ese usuario. | 1 | Dirigrse a registro | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-25 | A cada campo incorrecto se renderiza un parrafo con el error. Se recomienda ajustar el estilo del parrafo para una mejor lectura | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Se recomienda ajustar el estilo del parrafo para una mejor lectura
[8 empty] | 2 | Ingresar datos correctos, pero con mail invalido | Debe arrojar error la pagina
[8 empty] | 3 | Ingresar datos correctos, pero las contraseñas no deben coincidir | Debe arrojar error la pagina
[8 empty] | 4 | Ingresar datos correctos, pero a contraseña debe tener menos de 5 caracteres | Debe arrojar error la pagina
gestion_de_usuarios_06 | Comprobar funcionamiento de redireccion al login en "registro" | Verificar el funcionamiento del boton de redireccion | Agustin Vanetta | Registro | Front end | Baja | Debe renderizar la pagina Login, con header, footer y body, según el modelo de referencia | 1 | Dirigrse a registro | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-22 | Funciona de manera correcta | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Hacer click en el texto debajo del boton "Login" | Debe redireccionar al login
gestion_de_usuarios_07 | Evento de login de usuario - Credenciales validas | Ingresar datos correctos en el login y verificar el renderizado en el header | Agustin Vanetta | Evento login de usuario | Front end | Moderada | Debe renderizar el header con la informacion del usuario | 1 | Ingresar usuario valido e iniciar sesion | Debe redirigir a la home | 2022-05-26 | Se ingresa con mail: "pepito@correo.com", password: "Contra123". Funciona según lo esperado | Finalizado | Agustin Vanetta |  | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Corroborar el header | Se espera ver "Hola xxx", un link de cerrar sesion y un avatar con las iniciales
gestion_de_usuarios_08 | Comprobar funcionamiento de redireccion al registro en "login" | Verificar el funcionamiento del boton de redireccion | Agustin Vanetta | Login | Front end | Baja | Debe renderizar la pagina Registro, con header, footer y body, según el modelo de referencia | 1 | Dirigrse a registro | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-22 | Funciona de manera correcta | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Hacer click en el texto debajo del boton "Registrate" | Debe redireccionar al registro
gestion_de_usuarios_09 | Defecto encontrado en el input "email-Login" | Se verifica error en el mensaje de error | Agustin Vanetta | Login | Front end | Baja | Debe arrojar un error relacionado al email. Ej. "ingrese un mail valido" | 1 | Dirigrse a login | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-25 | Se verifica error correcto, haciendo referencia a mail valido | Finalizado | Agustin Vanetta | Oscar Peñuela | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Hacer click en input login, ingresando un mail invalido. Ej sin arroba | Debe arrojar error
gestion_de_usuarios_10 | Bloque avatar / cerrar sesion | Comprobar funcionamiento de cerrar sesion | Agustin Vanetta | Login | Front end | Baja | Debe eliminar los datos de usuario del header y renderizar botones | 1 | Dirigrse a login | Se debera renderizar el componente header, body y footer, como lo indica el modelo de referencia | 2022-05-26 | Funciona de manera correcta | Finalizado | Agustin Vanetta | N/A | Sin observaciones
[8 empty] | 2 | Hacer click en input login, ingresando un mail invalido. Ej sin arroba | Debe arrojar error

## Link figma
https://www.figma.com/file/8ky8q2HZ8k2yvrWr3ANDCH/PI---grupo-5?node-id=0%3A1

## Epicas
Epica | N | Historias de usuario | Requisitos | Casos de prueba
Usabilidad | 1- | Como usuario quiero un sitio responsive para poder usarlo desde Desktop, tablet y mobile. | Responsive (Header, Body, Footer) |  | ** Sumar prueba exploratoria
|  |  | Desktop | x
|  |  | Mobile | x
|  |  | Tablet | x
Gestion de productos | 2- | Como administrador quiero poder gestionar las categorias para organizar los productos del sitio | Base de datos con tabla Categorias
Id, titulo, descripcion, URL imagen
Utilizacion de Spring Data JPA
CRUD
Estructura MVC
Model, repository, service y controller
Presencia de metodos necesarios
Agregar Categoria
Listar categorias
Editar(opcional)
Eliminar(opcional)
Listado y busqueda de productos | 3- | Como usuario quiero poder realizar busquedas por ciudad y fecha para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses | Bloque buscador (JSON ESTATICO)
Lista desplegable
Fecha de inicio y fin
Boton para buscar
|  | Como usuario quiero poder visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de busqueda | Templete del bloque "listado"
Card
Json con 8 elementos (+ datos)
Funcion map
Funcionamiento integral (bloque)
|  | Como usuario quiero poder filtrar por una categoria para solo ver los productos que me interesan | Template "Categorias"
Presencia del "filtro"
renderizado (funcionamiento)
Coneccion con API (opcional)
Gestion de usuarios | 4- | Como usuario anonimo quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras | Login y registro
Inputs
Boton y redireccion
Registro (formulario)
Eventos de login (validaciones y funcionalidad)
Botones: "Iniciar S. , Crear C. y Cerrar Bloque"